ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА

ПРИКАЗ

от 19.12.2011г	                     г. Черногорск                         №1485

Об утверждении плана-графика подготовки и проведения единого государственного экзамена в г. Черногорске в 2011/2012 учебном году

В целях  реализации мероприятий по подготовке и проведению  единого  государственного экзамена  в городе Черногорске в 2011/2012 учебном году,

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить план-график подготовки и проведения единого государственного экзамена в г. Черногорске в 2011/2012 учебном году (приложение).

- Руководителям общеобразовательных учреждений спланировать деятельность по подготовке и проведению ЕГЭ на местах в соответствии с планом-графиком Городского управления образованием администрации города Черногорска.

3. Возложить на методиста ГМК ГУО администрации г. Черногорска (Шашкову Н.В.) полномочия по организации и созданию муниципальной базы данных единого государственного экзамена на период подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений города Черногорска в соответствии с утверждённым пунктом 1 настоящего приказа планом-графиком.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

управления образованием                                                         И.В. Тимченко

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя управления

образованием

____________  И.В. Тимченко

«19» декабря 2011г.

План – график

подготовки и проведения единого государственного экзамена

в городе Черногорске в 2011/2012 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение организационных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. | Сбор информации об участниках и организаторах единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и пунктах проведения (далее – ППЭ) ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях в 2012 году: - о количестве участников ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - об участии в ЕГЭ отдельных категорий: - выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - выпускников образовательных учреждений, созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы (по согласованию с учредителями указанных учреждений). Определение схем участия в ЕГЭ выпускников образовательных учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и прикрепления их к пунктам проведения ЕГЭ: - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - сбор информации о перечне дополнительного оборудования для проведения ЕГЭ по иностранным языкам в ППЭ с участием выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости) Согласование и сбор информации: - о составах предметных комиссий ЕГЭ; - об общественных наблюдателях; - о составах технических специалистов и специалистов предметников, обеспечивающих проведение раздела аудирования по иностранным языкам в ППЭ; - об ассистентах по оказанию технической помощи выпускникам с ОВЗ. Прием заявлений на ЕГЭ от выпускников прошлых лет и граждан, получивших среднее (полное) общее образование за рубежом, организация их инструктирования (обучения) по заполнению бланков ЕГЭ, по подготовке к ЕГЭ, выдача пропусков на ЕГЭ; Размещение материалов по вопросам ЕГЭ на сайте ГУО; Координация и контроль за организацией мероприятий по подготовке ЕГЭ в подведомственных образовательных учреждениях. | ноябрь, декабрь 2011, январь 2012г. январь 2012г. январь 2012г. февраль 2012г. февраль апрель-май январь-май январь-май апрель- май | Е.Г.Чернышева, И.В.Тимченко, С.Н. Шевченко, руководители ОУ С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко, ОУ С.Н. Шевченко Н.В. Шашкова С.Н. Шевченко Н.В. Шашкова С.Н. Шевченко И.В. Тимченко |
| 1.5. 1.5.1 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. | Согласование взаимодействия с местными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - связи; - энергообеспечения | апрель-июнь | И.В.Тимченко |
| 1.6. | Проведение ЕГЭ по предметам в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором. | май-июнь | И.В.Тимченко, С.Н. Шевченко, руководители ОУ |
| 1.7. | Получение экзаменационных материалов для ЕГЭ. | май-июнь | И.В.Тимченко |
| 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов; - передачи экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ. | май-июнь | И.В.Тимченко, руководители ОУ, руководители ППЭ |
| 2. Мероприятия по нормативному правовому, инструктивному, методическому обеспечению ЕГЭ: |  |  |  |
| 2.1. 2.1.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов: Приказы: - «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ЕГЭ в г. Черногорске в 2012 году»; - «О формировании муниципальной базы данных участников ЕГЭ в 2011/2012 учебном году»; - «Об утверждении руководителей, помощников руководителей и операторов ППЭ»; - «Об утверждении групп организаторов ЕГЭ в ППЭ»; - «Об обеспечении защиты персональных данных»; - «Об организации ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихс, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в г. Черногорске»; - «Об организации проведения ЕГЭ в дополнительные сроки в июле 2012 года»; - семинар для общеобразовательных учреждений по вопросам нормативного и технологического обеспечения проведения ЕГЭ в штатном режиме и формированию базы данных участников ЕГЭ в 2012 году; - семинар для организаторов ППЭ и операторов ПК ППЭ - семинар ответственных за организацию и подготовку к ЕГЭ и ответственных за формирование и ведение базы данных участников ЕГЭ на тему: «Актуальные вопросы и особенности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ в 2012 году». | весь период декабрь 2011г. декабрь 2011г. январь- февраль декабрь 2011г. март 2012г. май 2012г. декабрь 2011г. февраль 2012 г. май 2012г. | С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко Н.В. Шашкова, С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко С.Н. Шевченко |
| 3. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 3.1. | Формирование муниципальной базы данных участников ЕГЭ в 2012г. | январь | И.В. Тимченко, С.Н. Шевченко, Н.В. Шашкова |
| 3.1.1. | Обеспечение передачи в РЦОИ информации, собранной в муниципальной базе данных участников ЕГЭ. | январь | Н.В. Шашкова |
| 3.1.2. | Организация выдачи участникам ЕГЭ пропуска на ЕГЭ установленной формы, Правил для участников ЕГЭ и Правил заполнения бланков ЕГЭ. | май | И.В. Тимченко, руководители ОУ |
| 3.1.3. | Участие в создании регионального справочников для формирования базы данных выпускников, общеобразовательных учреждений, административно-территориальных единиц, органов управления образованием, ППЭ. | ноябрь 2011г. | И.В. Тимченко |
| 3.2. | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ. | июнь | Е.Г.Чернышева, руководители ОУ |
| 4. Мероприятия по мониторингу ЕГЭ |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга (отчёта) ЕГЭ по установленной форме в ОУ. | апрель-июль | И.В.Тимченко, С.Н.Шевченко |
| 5. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ |  |  |  |
| 5.1. | Участие в региональных семинарах: - ответственных за ЕГЭ муниципальных органов управления образованием; - системных администраторов баз данных ЕГЭ муниципальных органов управления образованием; - руководителей и операторов ПК пунктов проведения ЕГЭ; -состава предметных комиссий | январь март-апрель | И.В.Тимченко, С.Н. Шевченко |
| 5.2. | Инструктирование общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ. | май-июнь | И.В.Тимченко, Е.Ю.Черных |
| 6. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ |  |  |  |
| 6.1. | Размещение в средствах массовой информации и на сайте объявления о местах регистрации на сдачу ЕГЭ, о сроках, местах и порядке проведения ЕГЭ, подачи и рассмотрения аппеляции, об информировании о результатах ЕГЭ, выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | декабрь | И.В.Тимченко, С.Н. Шевченко, Н.В. Шашкова |
| 6.2. | Обеспечение функционирования раздела государственная (итоговая) аттестация и проведение ЕГЭ на сайте городского управления образованием: - размещение на сайте нормативных правовых и инструктивных документов по вопросам государственной (итоговой) аттестации и проведения ЕГЭ в 2012 году; - организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ЕГЭ. | весь период | И.В.Тимченко, С.Н. Шевченко, Н.В. Шашкова |
| 6.3. | Организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ЕГЭ. | май-июль | И.В.Тимченко |
| 6.4. | Взаимодействие со СМИ. | весь период | И.В.Тимченко |
| 7. Мероприятия по обеспечению контроля за ходом проведения ЕГЭ: |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ. |  | И.В.Тимченко, Е.Ю.Черных |
| 7.2. | Проведение аккредитации и распределения по ППЭ общественных наблюдателей. | апрель – июль | И.В.Тимченко, С.Н. Шевченко |
| 7.3. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне общеобразовательных учреждений. | весь период | И.В.Тимченко, С.Н. Шевченко |
| 7.4. | Контроль за соблюдением условий безопасности в ППЭ. | весь период | И.В.Тимченко, С.Н. Шевченко |
| 8. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению ЕГЭ: |  |  |  |
| 8.1. | Определение источников финансирования мероприятий: | ноябрь 2011г.-май 2012г. | И.В. Тимченко С.Н. Шевченко |
| 8.2. | по обеспечению расходными материалами процедур проведения и обработки результатов ЕГЭ; | март | И.В. Тимченко С.Н. Шевченко |
| 8.3. | по оплате труда специалистов, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ; | апрель | И.В. Тимченко С.Н. Шевченко |
| 8.4. | по обеспечению отдельных ППЭ средствами воспроизведения аудиозаписей с цифровых носителей; | май | И.В. Тимченко С.Н. Шевченко |
| 8.5. | по созданию дополнительного материально-технических условий в отдельных ППЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья. | май | И.В. Тимченко С.Н. Шевченко |
| 9. Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2012 году и подготовке предложений по проведению ЕГЭ в 2013 году |  |  |  |
| 9.1. | Анализ результатов проведения ЕГЭ в 2012 году, подготовка предложений по проведению ЕГЭ в 2013 году. | июль-сентябрь | И.В.Тимченко, руководители ОУ |
| 9.2. | Отчёт о работе пунктов проведения ЕГЭ, предложения на 2012 год. | июль-сентябрь | Руководители ППЭ |
| 9.3. | Аналитический отчёт городского управления образованием о результатах мониторинга ЕГЭ. | Август | И.В.Тимченко |