Приложение № 1 к постановлению

Администрации  г. Черногорска

от __________2011г. № _____

Долгосрочная городская целевая программа

«Развитие образования в городе Черногорске (2012 – 2015 годы)»

1. Паспорт

долгосрочной городской целевой программы

«Развитие образования в городе Черногорске (2012 – 2015 годы)»

| Наименование Программы | - долгосрочная городская целевая программа «Развитие образования в городе Черногорске (2012-2015 годы)» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Постановление администрации г.Черногорска от 29.06.2011 г. № 1967-П « О разработке городских целевых программ на 2012-2015 годы»; -Постановление администрации г.Черногорска от 01.12.2009 г. № 3284-П « Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ города Черногорска» |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация города Черногорска |
| Разработчик Программы | - Городское управление образованием администрации города Черногорска; -Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства» |
| Цель Программы Задачи Программы Показатели результативности (целевые индикаторы) Программы | - обеспечение высокого качества образования, вариативности предлагаемых образовательных услуг с ориентацией на наиболее полное удовлетворение запросов граждан, общества, государства. - снижение очерёдности в дошкольные образовательные учреждения г. Черногорска, обеспечение государственных гарантий общедоступности и качества дошкольного образования; - обеспечение реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в г. Черногорске; - создание условий, направленных на обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Черногорска здоровым питанием; - улучшение качества предоставления дошкольных образовательных услуг населению, через развитие материально-технического обеспечения дошкольных образовательных учреждений на 40 %; - создание единого информационного пространства, подключение к сети Интернет 14 дошкольных образовательных учреждений; - увеличение количества мест в системе дошкольного образования в городе через: - реконструкцию и ремонт детского дома («Золотая рыбка») под детский сад на 160 мест; - развитие альтернативных форм дошкольного образования (семейные группы при муниципальных образовательных учреждениях на 36 мест, негосударственные дошкольные образовательные учреждения на 120 мест); - оптимизацию внутренних резервов ДОУ, открытие дополнительных групп полного дня на 120 мест и кратковременного пребывания детей в ДОУ на 104 мест; - покупку площадей 1 этажей вновь строящихся зданий под детские сады на 200мест; - строительство нового детского сада; - Увеличение доли детей от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста: 2012 г. – 66%; 2013 г. – 80 %; 2014 г. – 90%; 2015 г. – 100%. - доля обучающихся, охваченных профильным и углубленным обучением 80%; - доля школьников, получивших аттестат об основном общем, среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников основной и старшей ступеней обучения: 2012 г. – 98,9%; 2013 г. – 99%; 2014 г. – 99%; 2015 г. – 99%. - доля участников ЕГЭ, получивших высокобальные результаты, в общей численности участников ЕГЭ: 2012 г. – 15 %; 2013 г. – 15,2%; 2014 г. – 15,4 %; 2015 г. – 15,5%. - удельный вес обучающихся, занимающихся в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса: 2012 г. – 45 %; 2013 г. – 50 %; 2014 г. – 55 %; 2015 г. – 60 %. - 100% переход обучающихся начальной школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты; - удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования: 2012 г. – 66 %; 2013 г. – 67 %; 2014 г. – 68 %; 2015 г. – 70 %. - удельный вес численности детей школьного возраста, охваченных систематическими занятиями физической культурой и спортом: 2012 г. – 65 %; 2013 г. – 70 %; 2014 г. – 73 %; 2015 г. – 75 %. - удельный вес одарённых и талантливых детей школьного возраста, которым оказаны меры государственной поддержки: 2012 г. – 1 %; 2013 г. – 2 %; 2014 г. – 3 %; 2015 г. – 4 %. - доля молодых специалистов, вновь прибывших для работы в образовательные учреждения в текущем году, от общего количества педагогов: 2012 г. – 2 %; 2013 г. – 3 %; 2014 г. – 4 %; 2015 г. – 5 %. - доля управленческих и педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям и имевших возможность выбора программ обучения, от общей численности управленческих и педагогических работников: 2012 г. – 12 %; 2013 г. – 15 %; 2014 г. – 17 %; 2015 г. – 20%. - доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях: 2012г. -81,5% 2013г.- 81,7% 2014г. – 82,0% 2015г. – 82,5% - доля общеобразовательных учреждений перешедших на электронный школьный документооборот 100% - информирование общественности об особенностях организации и функционирования муниципальной системы образования; - повышение уровня охвата обучающихся системой организованного питания до 100%; - повышение уровня пищевой и биологической ценности рационов школьного питания; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений на 100%; - повышение квалификации работников образования в сфере сохранения здоровья школьников, через организацию мероприятий по формированию культуры здоровья. |
| Сроки и этапы реализации Программы Исполнители Программы Перечень подпрограмм Программы и их исполнители | - сроки реализации – 2012 – 2015 годы Этапы реализации: 1 этап – 2012 год; 2 этап – 2013 год; 3 этап – 2014 год; 4 этап – 2015 год - Городское управление образованием администрации города Черногорска; - Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства»; - «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Черногорске» - городское управление образованием администрации города Черногорска, отдел капитального строительства г. Черногорска; - «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - городское управление образованием администрации города Черногорска, отдел капитального строительства г. Черногорска; - «Школьное питание в городе» - городское управление образованием администрации города Черногорска. |
| Объем и источники финансирования Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - средства бюджета города в сумме 192388,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 19082,0 тыс. руб., 2013 год – 29953,0 тыс. руб., 2014 год – 30138,0 тыс. руб., 2015 год – 113215,0 тыс. руб., - создание эффективной системы функционирования и развития муниципальной системы образования; - улучшение качества предоставления дошкольных образовательных услуг населению, через развитие материально-технического обеспечения дошкольных образовательных учреждений на 40 %; - создание единого информационного пространства, подключение к сети Интернет 14 дошкольных образовательных учреждений; - увеличение количества мест в системе дошкольного образования в городе через: - реконструкцию и ремонт детского дома («Золотая рыбка») под детский сад на 160 мест; - развитие альтернативных форм дошкольного образования (семейные группы при муниципальных образовательных учреждениях на 36 мест, негосударственные дошкольные образовательные учреждения на 120 мест); - оптимизацию внутренних резервов ДОУ, открытие дополнительных групп полного дня на120 мест и кратковременного пребывания детей в ДОУ на 104 мест; - покупку площадей 1 этажей вновь строящихся зданий под детские сады на 200мест; - строительство нового детского сада.; - увеличение доли детей от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста до 100%; - увеличение доли обучающихся, охваченных профильным и углубленным обучением до 80%; - увеличение доли школьников, получивших аттестат об основном общем, среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников основной и старшей ступеней обучения до 99% - увеличение доли участников ЕГЭ, получивших высокобальные результаты, в общей численности участников ЕГЭ до 15,5%; - увеличение удельного веса обучающихся, занимающихся в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса до 60%; - 100% переход обучающихся начальной школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты; - увеличение удельного веса численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования до 70% - увеличение удельного веса численности детей школьного возраста, охваченных систематическими занятиями физической культурой и спортом до 75% - увеличение удельного веса одарённых и талантливых детей школьного возраста, которым оказаны меры государственной поддержки до 4% - увеличение доли молодых специалистов, вновь прибывших для работы в образовательные учреждения в текущем году, от общего количества педагогов до 5%; - увеличение доли управленческих и педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям и имевших возможность выбора программ обучения, от общей численности управленческих и педагогических работников до 20% - увеличение доли детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях до 82,5% - переход на электронный школьный документооборот 100% общеобразовательных учреждений города. - информированность общественности об особенностях организации и функционирования муниципальной системы образования; - повышение уровня охвата обучающихся системой организованного питания до 100%; - повышение уровня пищевой и биологической ценности рационов школьного питания; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений на 100%; - повышение квалификации работников образования в сфере сохранения здоровья школьников, через организацию мероприятий по формированию культуры здоровья. |

- Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Правительство России разработало Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, где прописано, что необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, которая выступает основой динамичного экономического роста  и социального развития общества, фактором благополучия граждан  и безопасности страны. Разработка долгосрочной городской целевой программы «Развитие образования в городе Черногорске (2012 – 2015 годы)» вызвана необходимостью дальнейшего повышения качества и расширения доступности образования, усиления его соответствия стратегическим ориентирам образовательной политики Российской Федерации, основным направлениям развития экономики города, а также запросам и ожиданиям граждан. Долгосрочная городская целевая программа «Развитие образования в городе Черногорске (2012 – 2015 годы)» задает ориентиры развития отрасли в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития города. Вместе с тем в системе образования города сохраняется комплекс проблем, решение которых требует использования программных методов. К наиболее существенным проблемам, тормозящим развитие системы образования города Черногорска, следует отнести:

- наличие большой очередности в дошкольные образовательные учреждения, необеспеченность местами в дошкольные учреждения всех желающих жителей г. Черногорска;

- несоответствие части зданий муниципальных образовательных учреждений строительным и санитарным нормам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности;

- несоответствие требованиям государственных образовательных стандартов учебно-лабораторной базы образовательных учреждений (учебное и лабораторное оборудование);

- слабая материально-техническая база учреждений дополнительного образования и летнего отдыха детей;

- старение педагогических кадров, отсутствие реальных механизмов поддержки и закрепления молодых специалистов в школах города;

Использование программно-целевого метода, для решения вышеперечисленных проблем  образования,  направлено на повышение эффективности системы образования  и повышения качества предоставления бюджетных услуг, что полностью соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития города.

Благодаря действиям, предпринятым в рамках реализации городской целевой программы «Развитие образования в г. Черногорске на 2009-2011 годы» (далее – ГЦП) и городской целевой программы «Развитие дошкольного образования в г. Черногорске на 2007-2010 годы», 2007-2010 году удалось провести работы по реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные учреждения. Результатом данной работы является то, что количество мест в системе дошкольного образования города увеличилось на 905.  Количество групп, как структурных единиц детских садов, выросло на 51 группу. В результате проводимых мероприятий, охват детей от 1,5 до 7 лет  дошкольным образованием вырос на 12 % и достиг 75%. Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 953 ребенка по сравнению с 2007 годом. Следует отметить, что  все  5-7 летние дети проходят предшкольную подготовку.

Реализация действующей ГЦП позволила решить ряд проблем в системе образования города: удалось укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений (приобрести компьютерную технику, ученическую мебель, учебное оборудование), подключить к сети Интернет учреждения дополнительного образования и дошкольные образовательные учреждения, оказать поддержку инновационным образовательным учреждениям и творчески работающим педагогам, способствовать повышению профессиональной компетентности работников образования.

Долгосрочная городская целевая программа «Развитие образования в городе Черногорске (2012 – 2015 годы)» направлена на решение проблем в сфере образования города. Применение программно-целевого метода для решения проблем образования обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами Программы и предусматривает возможность более четкого контроля за расходованием финансовых средств.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед образованием г. Черногорска  в 2012 – 2015 годах.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Принципиально важным является то, что мероприятий Программы определены с учетом приоритетов региональной целевой программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011 – 2015 годы) и долгосрочного социально-экономического развития г. Черногорска.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы  является обеспечение высокого качества образования, вариативности предлагаемых образовательных услуг с ориентацией на наиболее полное удовлетворение запросов граждан, общества, государства.

Программа ориентирована на решение следующих задач:

-   снижение очерёдности в дошкольные образовательные учреждения г. Черногорска, обеспечение государственных гарантий  общедоступности и качества дошкольного образования;

- обеспечение реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в г. Черногорске;

- создание условий, направленных на обеспечение обучающихся, воспитанников общеобразовательных учреждений г. Черногорска здоровым питанием.

- Ресурсное обеспечение Программы

Затраты на реализацию Программы в 20012-2015 годах составляют  192388,0 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 19082,0 тыс. руб.,

2013 год – 29953,0 тыс. руб.,

2014 год – 30138,0 тыс. руб.,

2015 год – 113215,0 тыс. руб.,

В качестве источника финансирования мероприятий Программы определен бюджет города Черногорска. Суммы финансирования мероприятий Программы могут быть уточнены в зависимости от уровня исполнения бюджета города в текущем году.

- Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственные исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012-2015 гг | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Черногорске на 2012-2015 гг. | ГУО ОКС | Бюджет города | 101202,0 | 1500,0 | 11655,0 | 11737,0 | 76310,0 |
|  | Реализация национальной образовательной инициативы, в том числе по направлениям: | ГУО | Бюджет города | 39666,0 | 5151,0 | 4390,0 | 4388,0 | 25737,0 |
| 2.1. | Внедрение новых образовательных стандартов на всех уровнях образования | ГУО | Бюджет города | 3263,0 | 417,0 | 580,0 | 501,0 | 1765,0 |
| 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей | ГУО | Бюджет города | 2380,0 | 548,0 | 578,0 | 610,0 | 644,0 |
| 2.3. | Совершенствование учительского корпуса | ГУО | Бюджет города | 2340,0 | 550,0 | 570,0 | 600,0 | 620,0 |
| 2.4. | Изменение школьной инфраструктуры | ОКС | Бюджет города | 21000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 2.5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников | ГУО | Бюджет города | 10467,0 | 2586,0 | 2609,0 | 2622,0 | 2650,0 |
| 2.6. | Расширение самостоятельности образовательных учреждений | ГУО | Бюджет города | 216,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 |
| 3. | Школьное питание в г. Черногорске на 2012- 2015 годы | ГУО | Бюджет города | 51520,0 | 12431,0 | 13908,0 | 14013,0 | 11168,0 |

5. Сроки реализации Программы

Сроки решения проблемы программно-целевым методом: 2012 – 2015 годы.

6 . Механизм реализации Программы

Разработчики программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты программы, целевое использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований, определяют формы, методы управления и контроля за реализацией программы. Оперативное управление программой возлагается на городское управление образованием администрации города Черногорска.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий,	предусмотренных  Программой, позволит:

- создать эффективную систему функционирования и развития муниципальной системы образования г. Черногорска;

- уровень развития материально- технической  среды ДОУ:

2012 год - рост 10%;

подключение к сети Интернет 14  дошкольных образовательных учреждений.

2013год - рост 10% ;

2014год – рост 10%;

2015 год – рост 10%;

- количество вновь введенных мест в детских садах -590 мест:

2012г.-65 мест;

2013г.-65 мест;

2014г.-65 мест;

2015г.-395 мест

- увеличение доли детей от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного       образования, в общей численности детей дошкольного возраста до 100%

- увеличить долю обучающихся, охваченных профильным и углубленным обучением до 80%;

- увеличить долю школьников, получивших аттестат об основном общем, среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников основной и старшей ступеней обучения до 99%

- увеличить долю участников ЕГЭ, получивших высокобальные результаты, в общей численности участников ЕГЭ до 15,5%

- увеличить удельный вес обучающихся, занимающихся в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса до 60%

- осуществить 100% переход обучающихся начальной школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты;

- увеличить удельный вес численности детей школьного      возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования до 70%

- увеличить удельный вес численности детей школьного возраста, охваченных  систематическими занятиями физической культурой и спортом до 75%

- увеличить удельный вес одарённых и талантливых детей школьного возраста, которым оказаны меры государственной поддержки до 4%

- увеличить долю молодых специалистов, вновь прибывших для работы в образовательные учреждения в текущем году, от общего количества педагогов до 5%;

- увеличить долю управленческих и педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям и имевших возможность выбора программ обучения, от общей численности управленческих и педагогических работников до 20%

- увеличить долю детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях до 82,5%

- осуществить переход на электронный школьный документооборот 100% общеобразовательных учреждений города.

- информировать общественность об особенностях организации и функционирования муниципальной системы образования;

- повысить уровень охвата обучающихся системой организованного питания до  100%;

- повысить  уровень пищевой и биологической ценности рационов школьного  питания;

- укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений на 100%;

- сохранить и укрепить здоровье детей;

- повысить квалификацию работников образования в сфере сохранения здоровья школьников, через организацию мероприятий по формированию культуры здоровья.