Приложение № 1  к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие образования в городе Черногорске   (2012-2015годы)»

Подпрограмма

«Обеспечение доступности дошкольного образования

в городе Черногорске»

1.Паспорт подпрограммы

«Обеспечение доступности дошкольного образования

в городе Черногорске»

| Наименование подпрограммы | - «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Черногорске » |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | -Постановление администрации г.Черногорска от 29.06.2011 г. № 1967-П « О разработке городских целевых программ на 2012-2015 годы»; -Постановление администрации г.Черногорска от 01.12.2009 г. № 3284-П « Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ города Черногорска» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | - Администрация города Черногорска. |
| Разработчики подпрограммы | - Городское управление образованием администрации города Черногорска; - Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства» |
| Цель и задачи подпрограммы | - обеспечение государственных гарантий общедоступности и качества дошкольного образования. - создать условия для полного охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием; - удовлетворить запросы населения в выборе программ, технологий, форм дошкольного образования с учетом особенностей развития детей, через развитие многомодельных услуг дошкольного образования; - повысить качество образовательных услуг через совершенствование ресурсного обеспечения; - сформировать единое информационное образовательное пространство дошкольного образования, создать компьютерный банк данных о достижениях науки и передовой практики города Черногорска, подключить к сети Интернет 14 дошкольных образовательных учреждений. |
| Исполнители подпрограммы | -Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства» (далее-ОКС) -Городское управление образованием администрации города Черногорска (далее-ГУО). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012-2015годы 1 этап-2012год. 2этап-2013год. 3этап-2014год. 4этап-2015год. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - средства бюджета города (тыс. рублей) в сумме 70633,0 в том числе по годам: 2012г.-9607,0; 2013г.-24426,0; 2014г.-18400,0; 2015г.-18200,0 |

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым  методом.

Численность детей дошкольного возраста в г. Черногорске продолжает увеличиваться и составляет 6167  детей  (в 2006 году- 5420 детей), из них 3549 детей посещают образовательные учреждения.  Процент охвата детей дошкольным образованием  удается сдерживать в пределах 65%-67%. Количество детей, состоящих на учете для получения места в муниципальные детские сады -  837 человек. Потребность в дошкольном образовании  детей в  возрасте от 1,5 до 5 лет  остается высокой,  33 % детей  лишены возможности посещать ДОУ. Несмотря на развернутый комплекс предпринимаемых мер, социальная напряженность по нехватке мест в детских садах остается высокой. Особенно страдают родители, имеющие детей в возрасте от 1,5 до 5лет. Проблему доступности образования  и обеспечение дополнительных детских мест необходимо решать через:

- внутренние резервы системы образования (открытие дополнительных групп в действующих ДОУ;

- возврат в систему дошкольного образования  бывших детских  садов;

- строительство нового детского сада;

- покупку площадей 1 этажей во вновь строящихся зданиях под детские сады;

- развитие альтернативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания детей, семейные группы при образовательных учреждениях,  негосударственные дошкольные образовательные учреждения).

Проблемы другого плана:   изношенность зданий,  материально- технического оборудования, помещений и игровых участков дошкольных учреждений.

3. Цель и  задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:  обеспечение государственных гарантий  общедоступности и качества дошкольного образования.

Задачи подпрограммы:

- создать условия для полного охвата детей дошкольного возраста    дошкольным образованием;

-  удовлетворить запросы населения в выборе программ, технологий, форм дошкольного образования с учетом особенностей развития  детей, через развитие многомодельных услуг дошкольного образования;

- повысить качество образовательных услуг через совершенствование ресурсного обеспечения;

- сформировать единое информационное образовательное  пространство дошкольного образования, создать компьютерный банк данных о достижениях науки и передовой практики города Черногорска, подключение к сети Интернет 14 дошкольных образовательных учреждений.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы 2012-2015гг.

1 этап-2012год.

2этап-2013год.

3этап-2014год.

4этап-2015год.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Ресурсное обеспечение полпрограммы | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| Бюджет города | 9607,0 | 24426,0 | 18400,0 | 18200,0 | 70633,0 |

Ожидаемые результаты:

- Увеличение доли детей от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста до 100%

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность  реализации Программы будет оцениваться по следующим показателям:

-уровень развития материально- технической  среды ДОУ:

2012 год - рост 10%;

-  подключение к сети Интернет 14  дошкольных образовательных учреждений.

2013год - рост 10%;

2014год – рост 10% ;

2015 год – рост 10%;

-количество вновь введенных мест в детских садах – 590 мест:

2012г.-65 мест;

2013г.-65 мест;

2014г.-65 мест;

2015г.-395 мест.

7.Механизм реализации подпрограммы

Разработчики подпрограммы несут ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, целевое использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований, определяют формы, методы управления и контроля за реализацией подпрограммы. Оперативное управление подпрограммой возлагается на городское управление образованием администрации города Черногорска.

8. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования

в городе Черногорске»

| № | Мероприятия | Источник финансирования | Исполнитель | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт здания бывшего детского дома под детский сад «Золотая рыбка». | Бюджет города | ОКС | 5505,0 | 5505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для общедоступного дошкольного образования, увеличение на 330 мест в системе ДОУ |
| 2. | Открытие дополнительных групп на базе ОУ | Бюджет города | ГУО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Строительство ДОУ | Бюджет города | ОКС | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Покупка площадей 1этажей во вновь строящихся зданиях под дошкольные учреждения | Бюджет города | ГУО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Оказание услуг дошкольного образования, путем открытия: - семейных групп, -групп кратковременного пребывания. | Бюджет города | ГУО | 107,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для общедоступного дошкольного образования, увеличение на 140 мест в системе ДОУ |
| 6. | Оказание услуг дошкольного образования в семейных группах по гражданско-правовым договорам: «Рябинка» 2 группы «Чайка» 2 группы «Родничок» 1 группа | Бюджет города | ГУО | 4983,0 | 975,0 | 3408,0 | 400,0 | 200,0 | Создание условий для общедоступного дошкольного образования. |
| 7. | Подключение к сети Интернет детских садов и обслуживание | Бюджет города | ГУО | 267,0 | 200,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | Доступ к современным образовательным ресурсам, все ДОУ |
| 8. | Приобретение лицензионных информационных программ | Бюджет города | ГУО | 221,0 | 150,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | Автоматизация работы ДОУ |
| 9. | Оказание услуг дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования путем размещения муниципального заказа | Бюджет города | ГУО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для общедоступного дошкольного образования, увеличение на 120 мест в системе ДОУ |
| 10. | Увеличение стоимости материальных запасов ДОУ (игровое оборудование, посуда, дидактический материал и т.д.). | Бюджет города | ГУО | 800,0 | 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение качества дошкольного образования |
| 11. | Увеличение стоимости основных средств ДОУ (технологическое оборудование, мебель и т.д.) Реализация инвестиционного проекта «Мир глазами ребенка» | Бюджет города | ГУО | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Приобретение комплектов специализированного оборудования для коррекционной работы с детьми –инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Бюджет города | ГУО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Развитие кадрового потенциала работников ДОУ ( участие и проведение конкурсов, Дня дошкольного работника, подведение итогов работы за учебный год, награждение лучших дошкольных работников) | Бюджет города | ГУО | 220,0 | 140,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Проведение муниципального конкурса на соискание премии главы города Черногорска «Лучший педагогический работник» | Бюджет города | ГУО | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление и материальное и поощрение лучших педагогов |
| 15. | Текущий ремонт действующих ДОУ | Бюджет города | ГУО | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение условий для устойчивого функционирования зданий дошкольных образовательных учреждений, повышения качества и надежности предоставляемых образовательных услуг. |
| 16. | Текущий ремонт действующих ДОУ | Бюджет города | ОКС | 399,0 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение условий для устойчивого функционирования зданий дошкольных образовательных учреждений, повышения качества и надежности предоставляемых образовательных услуг. |
| 17. | Текущий ремонт дополнительно открываемых групп полного дня, на базе действующих ДОУ «Улыбка», «Звездочка», «Аленка | Бюджет города | ГУО | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение условий для устойчивого функционирования зданий дошкольных образовательных учреждений, повышения качества и надежности предоставляемых образовательных услуг |
| 18. | Текущий ремонт действующих ДОУ (переоборудование ясельных на дошкольные группы в ДОУ «Лукоморье», «Росинка», «Сказка», «Рябинка», «Теремок»). | Бюджет города | ГУО | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение условий для устойчивого функционирования зданий дошкольных образовательных учреждений, повышения качества и надежности предоставляемых образовательных услуг |
| 19. | Укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений по итогам конкурса за лучшую подготовку к новому учебному году. | Бюджет города | ГУО | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений |
| 20. | Материальная поддержка молодых специалистов | Бюджет города | ГУО | 33,4 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление и обновление кадрового состава педагогов ОУ |
| 21. | Оформление документов вновь открываемых ДОУ, открытие вновь созданных ДОУ | Бюджет города | ГУО | 70,6 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Соблюдение законодательства |
| 22. | Дотация для детского питания в ДОУ для следующих категорий детей: -с ограниченными возможностями здоровья; -с туберкулезной интоксикацией; -из многодетных семей; - из групп общеразвивающей и комбинированной направленностей до денежного норматива. | Бюджет города | ГУО | 54000,0 | 0,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | Сохранение и укрепление здоровья детей |
|  |  | ИТОГО Бюджет города |  | 70633,0 | 9607,0 | 24426,0 | 18400,0 | 18200,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО ОКС | 6404,0 | 5904,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО: ГУО | 64229,0 | 3703,0 | 23926,0 | 18400,0 | 18200,0 |  |